## WBS
r | Công việc | Thời gian (giờ) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Chi Phí (VNĐ)
1 | Hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee | 310 | 26/10/2018 | 26/12/2018 |  | 134000000
2 | 1. Công tác chuẩn bị | 10 | 26/10/2018 | 30/10/2018 | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy | 500000
3 | 1.1. Xác định mục tiêu và phạm vi | 2 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | Đinh Minh Chí | 0
4 | 1.2. Lập bảng mô tả công việc | 2 | 27/10/2018 | 27/10/2018 | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh | 0
5 | 1.3. Lập đề cương & Bảo vệ đề cương dự án | 2 | 28/10/2018 | 28/10/2018 | Đinh Minh Chí | 0
6 | 1.4. Khảo sát sơ bộ và lập kế hoạch chi tiết | 2 | 29/10/2018 | 29/10/2018 |  | 100000
7 | 1.5. Rà soát công tác chuẩn bị & Họp khởi động dự án | 2 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy | 400000
8 | 2. Phân tích | 42 | 31/10/2018 | 2018-09-11 | Đinh Minh Chí Dương Huỳnh Mỹ Hạnh | 500000
9 | 2.1. Thu thập yêu cầu | 8 | 31/10/2018 | 2018-01-11 |  | 100000
10 | 2.2. Xác định yêu cầu | 2 | 2018-02-11 | 2018-02-11 |  | 50000
11 | 2.3. Tổng hợp yêu cầu | 2 | 2018-03-11 | 2018-03-11 |  | 50000
12 | 2.4. Phân tích yêu cầu | 8 | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  | 50000
13 | 2.5. Viết đặc tả | 8 | 2018-05-11 | 2018-05-11 |  | 50000
14 | 2.6. Rà soát khảo sát phân tích | 8 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | 50000
15 | 2.7. Xác định nguồn lực | 2 | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  | 50000
16 | 2.8. Lập kế hoạch thực hiện | 2 | 2018-08-11 | 2018-08-11 |  | 50000
17 | 2.9. Viết báo cáo phân tích | 2 | 2018-09-11 | 2018-09-11 |  | 50000
18 | 3. Phát triển hệ thống | 156 | 2018-10-11 | 2018-09-12 | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy | 119000000
19 | 3.1. Thiết kế hệ thống tổng thể | 8 | 2018-10-11 | 2018-11-11 | Nguyễn Văn Duy | 800000
20 | 3.1.1. Thiết kế logic | 8 | 2018-10-11 | 2018-11-11 |  | 800000
21 | 3.2. Thiết kế chi tiết các thành phần | 72 | 2018-12-11 | 18/11/2018 | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy | 30000000
22 | 3.2.1. Thiết kế giao diện | 8 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | Nguyễn Văn Duy | 1000000
23 | 3.2.2. Trang chủ | 8
24 | 3.2.3. Chức năng | 48 | 13/11/2018 | 17/11/2018 | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy | 24000000
25 | 3.2.3.1. Tìm tên đồ uống | 8 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | Đinh Minh Chí | 5000000
26 | 3.2.3.2. Tạo phiếu nhập kho
27 | 3.2.3.3. Thêm đồ uống
28 | 3.2.3.4. Cập nhật và in bảng giá | 8 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh | 5000000
29 | 3.2.3.5. Tạo phiếu xuất kho
30 | 3.2.3.6. Lập báo cáo
31 | 3.2.3.7. Xem thông tin khách hàng | 8 | 15/11/2018 | 15/11/2018 |  | 4000000
32 | 3.2.3.8. Xem chi tiết đơn hàng
33 | 3.2.3.9. Quản lý | 16 | 16/11/2018 | 17/11/2018 |  | 10000000
34 | 3.2.3.9.1. Quản lý tồn kho | 8 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | Huỳnh Thanh Nhàn | 5000000
35 | 3.2.3.9.2. Quản lý nhà cung cấp | 8 | 17/11/2018 | 17/11/2018 |  | 5000000
36 | 3.2.4. Hướng dẫn | 8 | 18/11/2018 | 18/11/2018 |  | 5000000
37 | 3.2.5. Liên hệ
38 | 3.2.6. Tin tức
39 | 3.3. Lập báo cáo thiết kế | 8 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | Duy, Hạnh, Nhàn, Chí | 200000
40 | 3.4. Xây dựng | 68 | 20/11/2018 | 2018-11-12 | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy | 88000000
41 | 3.4.1. Thiết kế CSDL | 8 | 20/11/2018 | 24/11/2018 | Đinh Minh Chí | 20000000
42 | 3.4.1.1. Tạo sơ đồ lớp | 8 | 20/11/2018 | 20/11/2018
43 | 3.4.1.2. Tạo các bảng dữ liệu và vẽ sơ đồ ERD |  | 21/11/2018 | 22/11/2018
44 | 3.4.1.3. Tạo các ràng buộc |  | 23/11/2018 | 23/11/2018
45 | 3.4.1.4. Lập báo cáo về CSDL |  | 24/11/2018 | 24/11/2018
46 | 3.4.2. Lập trình | 60 | 25/11/2018 | 2018-11-12 | Huỳnh Thanh Nhàn Dương Huỳnh Mỹ Hạnh | 68000000
47 | 3.4.2.1. Cài đặt môi trường | 4 | 25/11/2018 | 25/11/2018 |  | 400000
48 | 3.4.2.2. Quản trị hệ thống | 16 | 26/11/2018 | 2018-12-01 |  | 27600000
49 | 3.4.2.2.1. Quản lý nhân viên | 8 | 26/11/2018 | 28/11/2018 |  | 13000000
50 | 3.4.2.2.2. Quản lý khách hàng | 8 | 29/11/2018 | 2018-12-01 |  | 14600000
51 | 3.4.2.3. Xử lý chức năng | 40 | 2018-02-12 | 2018-11-12 | Chí, Hạnh, Nhàn | 40000000
52 | 3.4.2.3.1. Tìm tên đồ uống | 8 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | Đinh Minh Chí | 10000000
53 | 3.4.2.3.2. Tạo phiếu nhập kho
54 | 3.4.2.3.3. Thêm đồ uống | 8 | 2018-04-12 | 2018-04-12
55 | 3.4.2.3.4. Cập nhật và in bảng giá thực đơn
56 | 3.4.2.3.5. Tạo phiếu xuất kho | 8 | 2018-05-12 | 2018-05-12
57 | 3.4.2.3.6. Lập báo cáo
58 | 3.4.2.3.7. Xem thông tin khách hàng | 4 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh | 5000000
59 | 3.4.2.3.8. Xem chi tiết đơn hàng | 4 | 2018-07-12 | 2018-07-12
60 | 3.4.2.3.9. Xử lý quản lý | 8 | 2018-08-12 | 2018-11-12 | Huỳnh Thanh Nhàn | 25000000
61 | 3.4.2.3.9.1. Quản lý tồn kho | 4 | 2018-08-12 | 2018-09-12
62 | 3.4.2.3.9.2. Quản lý nhà cung cấp | 4 | 2018-10-12 | 2018-11-12
63 | 4. Kiểm thử | 52 | 2018-12-12 | 19/12/2018 | Nguyễn Văn Duy | 9000000
64 | 4.1. Lập kế hoạch test | 2 | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  | 1000000
65 | 4.2. Viết test case theo yêu cầu | 2 | 13/12/2018 | 13/12/2018 |  | 1000000
66 | 4.3. Test tổng thể | 16 | 14/12/2018 | 15/12/2018 | Duy, Hạnh, Nhàn | 6000000
67 | 4.4. Test từng thành phần | 16 | 16/12/2018 | 17/12/2018
68 | 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê | 8 | 18/12/2018 | 18/12/2018
69 | 4.6. Báo cáo quá trình kiểm thử | 8 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | Nguyễn Văn Duy | 1000000
70 | 5. Nghiệm thu | 40 | 20/12/2018 | 24/12/2018 | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh Huỳnh Thanh Nhàn | 4000000
71 | 5.1. Lắp đặt phần cứng | 8 | 20/12/2018 | 20/12/2018 |  | 1000000
72 | 5.2. Cài đặt phần mềm | 8 | 21/12/2018 | 21/12/2018 |  | 1000000
73 | 5.3. Đưa vào hoạt động | 8 | 22/12/2018 | 22/12/2018 |  | 0
74 | 5.4. Sửa lỗi phát sinh | 8 | 23/12/2018 | 23/12/2018 |  | 2000000
75 | 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu | 8 | 24/12/2018 | 24/12/2018 |  | 0
76 | 6. Chuyển giao | 10 | 25/12/2018 | 26/12/2018 | Đinh Minh Chí | 1000000
77 | 6.1. Viết tài liệu hướng dẫn | 2 | 25/12/2018 | 25/12/2018 |  | 0
78 | 6.2. Đào tạo | 8 | 26/12/2018 | 26/12/2018 |  | 1000000
79 | 7. Bảo trì | 0 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | Huỳnh Thanh Nhàn | 0
80 | 7.1. Bảo hành định kỳ | 0 | 27/12/2018 | 27/12/2018 |  | 0
81 | 7.2. Nâng cấp chương trình khi có phiên bản mới | 0 | 27/12/2018 | 27/12/2018 |  | 0
82 | 8. Hỗ trợ | 0 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | Đinh Minh Chí | 0